## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
Esta matriz constituye una referencia que guía y esclarece los aspectos a controlar en cada iteración del proyecto que definas como actividad v/s entregables del Proyecto. Donde el Equipo de Desarrollo y de Gestión de la Planificación deben aportar los elementos asociado al diseño, desarrollo e implemnetación sobre el proyecto. Bajo un modelo Iterativo de desarrollo se pueden determinar por cada actividad y/o Artefacto o Componente a elaborar. A los entregables identificados convengamos que se pueden definir como Artefactos si fuera documental o de otra naturaleza. Posee una Columna en la Cual identificamos quien ejecutara la actividad con un Rol del Proyecto de nuestro equipo de trabajo.
| ACTIVIDADES | Días | Horas por Actividad o entregable |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
1.0 | Fase Análisis y Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Prog. | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
1.1 | Kick Off | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE PROYECTO | Darliette Loncopán
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | 3 | 10 | 4 | - | - | - | ANALISTA P. | Matias Yanac
1.3 | Aprobación del Acta | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | DBA | Aschton Medolphe
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | QA | Martin Fernandez
1.5 | Organización del Equipo | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | DISEÑADOR | Martin Fernandez
| Total | 12 | 26 | 22 | 5 | 7 | 5
2.0 | Fase Diseño
2.1 | Captura de requerimientos Específicos | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4
2.2 | Analisis de Requerimientos | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | 4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 6
2.4 | Propuesta ERS | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1
2.5 | Plan de Proyecto | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1
| Total | 14 | 14 | 35 | 26 | 7 | 14
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | Leyenda Componentes
3.2 | Desarrollo Módulo de Autenticación y Perfiles | 4 | 2 | 15 | 8 | 2 | 4 | N°Componente | N° Requisito
3.3 | Construcción de Formularios Digitales y Carga de Documentos | 6 | 2 | 30 | 18 | 4 | 8 | Desarrollo Módulo de Autenticación y Perfiles | RF-001, RF-002, RF-008 (Registro de cuenta, Login y Perfil).
3.4 | Implementación de Módulo de Control de Funcionarios | 5 | 2 | 20 | 10 | 4 | 4 | Construcción de Formularios Digitales y Carga de Documentos | RF-003, RF-004, RF-005, RF-006, RF-007 (Formularios SAG, Vehículos, Documentos, Menores).
3.5 | Desarrollo de Servicios de Integración | 4 | 2 | 20 | 15 | 4 | - | Implementación de Módulo de Control de Funcionarios | RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-013 (Validar, Aprobar, Control SAG/PDI).
3.6 | Módulo de Reportes y Estadísticas | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 4 | Desarrollo de Servicios de Integración | RF-018, RF-019 (Sist. externos) RNF-005, RNF-006 (Seguridad/TLS).
3.7 | Integración del Sistema | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | Módulo de Reportes y Estadísticas | RF-014, RF-015, RF-016, RF-017 (Admin, Roles, Reportes PDF, Estadísticas).
| Total | 28 | 15 | 113 | 71 | 24 | 23
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias de integración de formularios y base de datos | 3 | 2 | 8 | 4 | 15 | -
4.2 | Pruebas Unitarias de Carga y Seguridad | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | -
4.3 | Pruebas Unitarias de Aceptación de Usuario (UAT) | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | -
4.4 | Pruebas de Integración | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | -
4.5 | Migración del Sistema a Producción | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1
4.6 | Pruebas de Integración final | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | -
4.7 | Marcha Blanca | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4
4.8 | Capacitación de Usuarios (Funcionarios y Administradores) | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6
4.9 | Cierre de Proyecto | 1 | 8 | - | - | - | -
| Total | 16 | 38 | 33 | 20 | 71 | 11
| Total Final HH | 70 | 93 | 203 | 122 | 109 | 53

## GANTT
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1: Semana 1; 8: Semana 2; 15: Semana 3; 22: Semana 4; 29: Semana 5; 36: Semana 6; 43: Semana 7; 50: Semana 8; 57: Semana 9; 64: Semana 10
1.1 | Kick Off | bar: 1 to 2
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | bar: 3 to 5
1.3 | Aprobación del Acta | bar: 6
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: 7 to 10
1.5 | Organización del Equipo | bar: 11 to 12
2.0 | Fase Diseño
2.1 | Captura de requerimientos Específicos | bar: 13 to 15
2.2 | Analisis de Requerimientos | bar: 16 to 18
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: 19 to 22
2.4 | Propuesta ERS | bar: 23 to 24
2.5 | Plan de Proyecto | bar: 25 to 26
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | bar: 27 to 28
3.2 | Desarrollo Módulo de Autenticación y Perfiles | bar: 29 to 32
3.3 | Construcción de Formularios Digitales y Carga de Documentos | bar: 33 to 38
3.4 | Implementación de Módulo de Control de Funcionarios | bar: 39 to 43
3.5 | Desarrollo de Servicios de Integración | bar: 44 to 47
3.6 | Módulo de Reportes y Estadísticas | bar: 48 to 51
3.7 | Integración del Sistema | bar: 52 to 54
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias de integración de formularios y base de datos | bar: 55 to 57
4.2 | Pruebas Unitarias de Carga y Seguridad | bar: 58 to 59
4.3 | Pruebas Unitarias de Aceptación de Usuario (UAT) | bar: 60 to 61
4.4 | Pruebas de Integración | bar: 62 to 63
4.5 | Migración del Sistema a Producción | bar: 64
4.6 | Pruebas de Integración final | bar: 65
4.7 | Marcha Blanca | bar: 66 to 68
4.8 | Capacitación de Usuarios (Funcionarios y Administradores) | bar: 69
4.9 | Cierre de Proyecto | bar: 70